## 通报表
金东区2015年度“三改一拆”进度通报表（9月24日）
指标 名称 | 项 目 | 合计 | 多湖 | 东孝 | 赤松 | 曹宅 | 塘雅 | 源东 | 澧浦 | 岭下 | 江东 | 孝顺 | 傅村 | 鞋塘
拆除违法建筑 | 任务数㎡ | 1200000 | 180000 | 50000 | 150000 | 100000 | 50000 | 50000 | 70000 | 50000 | 50000 | 200000 | 150000 | 100000
| 本周 拆除宗数 | 57 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 0 | 13 | 1
| 本周拆除面积（㎡） | 25094 | 0 | 780 | 1549.5 | 573.9 | 0 | 0 | 0 | 1156 | 5259.6 | 0 | 13175 | 2600
| 本周排名 | / | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3
| 累计宗数 | 1701 | 51 | 301 | 412 | 84 | 145 | 64 | 51 | 143 | 160 | 76 | 143 | 71
| 累计面积 （㎡） | 1027778.4 | 71925.5 | 65251.3 | 187872.3 | 64793.8 | 46466.3 | 8460.1 | 70169 | 33110 | 46932.4 | 216192 | 146407 | 70198.7
| 累计完成率 （%） | 85.65% | 39.96% | 130.5% | 125.2% | 64.79% | 92.93% | 16.92% | 100.2% | 66.22% | 93.86% | 108.1% | 97.6% | 70.2%
改造 旧厂区 | 任务数 | 65000 | 2000 | 4000 | 3000 | 4000 | 2000 | / | 2000 | 3000 | 10000 | 15000 | 12000 | 8000
| 宗数 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4
| 面积（㎡） | 85384 | 400 | 4500 | 5000 | 12910.4 | 2000 | / | 1000 | 2800 | 10000 | 15573.6 | 18000 | 13200
| 完成率% | 131.4% | 20% | 112.5% | 166.7% | 322.8% | 100% | / | 50% | 93.33% | 100% | 103.8% | 150% | 165%
改造 旧住宅 | 任务数 | 50000 | / | 50000 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 户数（户） | 410 | / | 410 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 面积（㎡） | 57000 | / | 57000 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 完成率（%） | 114% | / | 114% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
改造 城中村 | 任务数 | 400000 | 200000 | 100000 | / | / | / | / | / | / | / | 5000 | / | 95000
| 户数（户） | 1226 | 420 | 268 | / | / | / | / | / | / | / | 38 | / | 500
| 面积（㎡） | 422806 | 230000 | 111700 | / | / | / | / | / | / | / | 6106 | / | 75000
| 完成率（%） | 105.7% | 115% | 111.7% | / | / | / | / | / | / | / | 122.1% | / | 78.95%
Note on B6: 排名自动计算

## 图表数据
项 目 | 多湖 | 东孝 | 赤松 | 曹宅 | 塘雅 | 源东 | 澧浦 | 岭下 | 江东 | 孝顺 | 傅村 | 鞋塘
本周拆违量排名 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3
累计完成率排名 | 11 | 1 | 2 | 10 | 7 | 12 | 4 | 9 | 6 | 3 | 5 | 8
累计完成率 | 39.96% | 130.5% | 125.2% | 64.79% | 92.93% | 16.92% | 100.2% | 66.22% | 93.86% | 108.1% | 97.6% | 70.2%