## 通报表
金东区2015年度“三改一拆”进度通报表（11月5日）
指标 名称 | 项 目 | 合计 | 多湖 | 东孝 | 赤松 | 曹宅 | 塘雅 | 源东 | 澧浦 | 岭下 | 江东 | 孝顺 | 傅村 | 鞋塘
| 乡镇分管领导 |  | 方春雷 | 李志阳 | 夏利华 | 丁金勇 | 方隽 | 曹建平 | 徐永兴 | 宋跃辉 | 肖彪 | 王震 | 潘军冬 | 项立军
拆除违法建筑 | 任务数㎡ | 1200000 | 180000 | 50000 | 150000 | 100000 | 50000 | 50000 | 70000 | 50000 | 50000 | 200000 | 150000 | 100000
| 本周 拆除宗数 | 94 | 3 | 1 | 5 | 27 | 7 | 17 | 3 | 3 | 0 | 10 | 7 | 11
| 本周拆除面积（㎡） | 50757.8 | 6500 | 400 | 1003.3 | 11259.5 | 3052 | 1927 | 1028 | 7624 | 0 | 4482 | 3082 | 10400
| 本周排名 | / | 4 | 11 | 10 | 1 | 7 | 8 | 9 | 3 | 12 | 5 | 6 | 2
| 累计宗数 | 2044 | 62 | 306 | 468 | 160 | 167 | 134 | 58 | 164 | 173 | 100 | 164 | 88
| 累计面积 （㎡） | 1213716.4 | 118232 | 69551.3 | 204821.2 | 102060.8 | 55574.3 | 15780.7 | 73154 | 44071 | 53958.4 | 226634 | 163790 | 86088.7
| 累计完成率 （%） | 101.1% | 65.68% | 139.1% | 136.5% | 102.1% | 111.1% | 31.56% | 104.5% | 88.14% | 107.9% | 113.3% | 109.2% | 86.09%
改造 旧厂区 | 任务数 | 65000 | 2000 | 4000 | 3000 | 4000 | 2000 | / | 2000 | 3000 | 10000 | 15000 | 12000 | 8000
| 宗数 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5
| 面积（㎡） | 128184 | 400 | 4500 | 5000 | 12910.4 | 2000 | / | 3000 | 10800 | 10000 | 15573.6 | 22000 | 42000
| 完成率% | 197.2% | 20% | 112.5% | 166.7% | 322.8% | 100% | / | 150% | 360% | 100% | 103.8% | 183.3% | 525%
改造 旧住宅 | 任务数 | 50000 | / | 50000 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 户数（户） | 410 | / | 410 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 面积（㎡） | 87000 | / | 87000 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 完成率（%） | 174% | / | 174% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
改造 城中村 | 任务数 | 400000 | 200000 | 100000 | / | / | / | / | / | / | / | 5000 | / | 95000
| 户数（户） | 2019 | 560 | 821 | / | / | / | / | / | / | / | 38 | / | 600
| 面积（㎡） | 538806 | 270000 | 152700 | / | / | / | / | / | / | / | 6106 | / | 110000
| 完成率（%） | 134.7% | 135% | 152.7% | / | / | / | / | / | / | / | 122.1% | / | 115.8%
Note on B7: 排名自动计算

## 图表数据
项 目 | 多湖 | 东孝 | 赤松 | 曹宅 | 塘雅 | 源东 | 澧浦 | 岭下 | 江东 | 孝顺 | 傅村 | 鞋塘
本周拆违量排名 | 4 | 11 | 10 | 1 | 7 | 8 | 9 | 3 | 12 | 5 | 6 | 2
累计完成率排名 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 12 | 7 | 9 | 6 | 3 | 5 | 10
累计完成率 | 65.68% | 139.1% | 136.5% | 102.1% | 111.1% | 31.56% | 104.5% | 88.14% | 107.9% | 113.3% | 109.2% | 86.09%