## 汇总 (hidden)
金东区“无违建村（社区）”创建汇总表（挂牌村）
乡镇 | 沿路村数 | 集镇所在地村数 | 秀美乡村村数 | 农旅村村数 | 重点村村数 | 总村数（不重复计算） | 备注
曹宅 | 12 | 1 | 14 | 1 | 1 | 20
赤松 | 14 | 3 | 5 | 1 | 3 | 21
东孝 | 2 |  |  |  | 25 | 25 | 市联系街道
多湖 | 4 |  | 1 |  |  | 5 | 区政府所在地
傅村 | 7 | 5 | 4 | 1 |  | 14
江东 | 12 | 1 | 4 | 1 |  | 15
澧浦 | 20 | 1 | 23 | 3 | 1 | 33
岭下 | 6 | 5 | 9 | 1 |  | 17
塘雅 | 10 | 4 | 7 | 1 | 48 | 48 | 省联系镇
孝顺 | 10 | 5 | 9 | 2 |  | 22
鞋塘 | 6 | 4 | 2 |  |  | 9
源东 | 4 | 1 | 6 |  |  | 8
总计 | 107 | 30 | 84 | 11 | 78 | 237

## 进度月报（今日金东） (hidden)
金东区2015年沿路沿线村、秀美村、农旅村、集镇所在地村率先完成创“无违建村”进度督查通报表(截止10月30日)
[11 empty] | 10 |  | 月份
乡镇 | 总 村数 | 内容 | 区挂牌创建村 |  |  | 乡镇自排创建村 |  |  | 无违建村总量 |  |  |  | 备注
|  |  | 累计 |  | 本月 | 累计 |  | 本月 | 累计 |  | 本月
|  |  | 村数 | 占比 | 村数 | 村数 | 占比 | 村数 | 村数 | 占比 | 村数 | 占比
曹宅 | 63 | 计划 | 20 | 31.75% | 7 | 23 | 36.51% | 8 | 43 | 68.25% | 15 | 23.81%
|  | 完成 | 6 | 9.524% | 5 | 3 | 4.762% | 3 | 9 | 14.29% | 8 | 12.7% | 已初验（9个）：杜宅；金溪、花厅、山王、东京、前王、龙一、梅西塘、前婆桥。
赤松 | 40 | 计划 | 21 | 52.5% | 4 | 19 | 47.5% | 6 | 40 | 100% | 10 | 25%
|  | 完成 | 0 | 0% | 0 | 3 | 7.5% | 3 | 3 | 7.5% | 3 | 7.5% | 已初验（3个）：大源、西余、上汪
东孝 | 25 | 计划 | 25 | 100% | 5 |  |  |  | 25 | 100% | 5 | 20% | 市级联系街道
|  | 完成 | 12 | 48% | 7 |  |  |  | 12 | 48% | 7 | 28% | 已初验（12个）：王牌、麻车塘、滨江、金瓯、东景、凤凰庵、黄沙塘、经堂头、山垅头、下王、下于、前田
多湖 | 35 | 计划 | 5 | 14.29% | 0 | 10 | 28.57% | 1 | 15 | 42.86% | 1 | 2.857% | 区政府所在地
|  | 完成 | 1 | 2.857% | 0 | 5 | 14.29% | 0 | 6 | 17.14% | 0 | 0% | 已初验（2个）：新屋、樟新
傅村 | 35 | 计划 | 14 | 40% | 4 | 7 | 20% | 4 | 21 | 60% | 8 | 22.86%
|  | 完成 | 2 | 5.714% | 2 | 0 | 0% | 0 | 2 | 5.714% | 2 | 5.714% | 已初验（2个）：六石、上叶家。
江东 | 24 | 计划 | 15 | 62.5% | 4 | 9 | 37.5% | 3 | 24 | 100% | 7 | 29.17%
|  | 完成 | 11 | 45.83% | 4 | 3 | 12.5% | 2 | 14 | 58.33% | 6 | 25% | 已初验（7个）：湖园、焦岩、孔坑、浪石头、徐里、黄浦坑、杨川
澧浦 | 63 | 计划 | 34 | 53.97% | 7 | 3 | 4.762% | 0 | 37 | 58.73% | 7 | 11.11%
|  | 完成 | 8 | 12.7% | 1 | 3 | 4.762% | 0 | 11 | 17.46% | 1 | 1.587% | 已初验（11个）：下埠头、朱墈头、毛里、铁店、杨宅、汪碗、下西王、前余、上邵、下徐，任宅前。
岭下 | 34 | 计划 | 17 | 50% | 3 | 13 | 38.24% | 3 | 30 | 88.24% | 6 | 17.65%
|  | 完成 | 10 | 29.41% | 1 | 12 | 35.29% | 3 | 22 | 64.71% | 4 | 11.76% | 已初验（22个）：严宅、釜章、王溪、新村、上保、诗后山、下辽、三汶塘、王山、柿树塘、摩诃、岭二、包村、石塘街、桥头、山南头、畈田、彭村，汤村、岭四、杨梅峡、严坞；
塘雅 | 48 | 计划 | 48 | 100% | 4 |  |  |  | 48 | 100% | 4 | 8.333% | 省级联系镇
|  | 完成 | 23 | 47.92% | 9 |  |  |  | 23 | 47.92% | 9 | 18.75% | 已初验（23个）：竹村、前蒋、石板堰、金尚塘、王山下、塘一、雅河、前溪边、羊尖山、溪干、竹溪塘、对头山、下吴、红星、西京、新店、村里、寺前、徐村埠、桥头陆、下溪口、上溪口、楼下徐；
孝顺 | 84 | 计划 | 22 | 26.19% | 6 | 4 | 4.762% | 2 | 26 | 30.95% | 8 | 9.524%
|  | 完成 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
鞋塘 | 32 | 计划 | 9 | 28.12% | 0 | 12 | 37.5% | 4 | 21 | 65.62% | 4 | 12.5%
|  | 完成 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
源东 | 28 | 计划 | 8 | 28.57% | 2 | 9 | 32.14% | 4 | 17 | 60.71% | 6 | 21.43%
|  | 完成 | 4 | 14.29% | 2 | 8 | 28.57% | 6 | 12 | 42.86% | 8 | 28.57% | 已初验（12个）：半垄、后施、尖阳岭、双尖、大路、阳郑、施堰头、大塘、雅高、分水岗、俩头塘、王安；
合计 | 511 | 计划 | 238 | 46.58% | 46 | 109 | 21.33% | 35 | 347 | 67.91% | 81 | 15.85%
|  | 完成 | 77 | 15.07% | 31 | 37 | 7.241% | 17 | 114 | 22.31% | 48 | 9.393%
注：1、各乡镇创建合格村以总村数的60%为基数，超额完成的另加考核分，达示范村标准的按比例另加考核分；2、合格村未达60%或挂牌督办创建村未完成的另扣考核分。

## 无违建村
金东区无违建村（社区）创建计划及进度
总序 | 乡镇 | 分序 | 行政村 | 等级 | 集镇所在地 | 重点村 | 沿路 | 秀美乡村 | 农旅村 | 计划月份 | 计划创建日期 | 乡镇责任人 | 目标 | 乡镇初验 | 区级验收 | 完成月份 | 公示批次 | 奖励 | 备注
2 | 曹宅 | 1 | 杜宅 | * |  | 市重点村 |  | 秀美村 |  | 8 | 8月底 | 游松辉 | 示范 | 合格 |  | 8 | 一 |  | 二季度市重点村
3 | 曹宅 | 2 | 上目宋 | * |  |  | 03省道 | 精品村 |  | 9 | 9月底 | 叶青 | 示范
5 | 曹宅 | 3 | 大黄村 | * |  |  | 03省道 | 秀美村 |  | 9 | 9月底 | 李锦 | 示范
7 | 曹宅 | 4 | 花厅 | * |  |  | 03省道 |  |  | 9 | 9月底 | 郑锡忠 | 合格 | 合格 |  | 10 | 二
8 | 曹宅 | 5 | 黄金畈 | * |  |  | 03省道 |  |  | 9 | 9月底 | 吕学东 | 合格
11 | 曹宅 | 6 | 桥西 | * |  |  | 曹塘澧 | 秀美村 |  | 9 | 9月底 | 方苏佳 | 示范
13 | 曹宅 | 7 | 黄鹤山 | * |  |  | 金义快速路 | 精品村 |  | 9 | 9月底 | 周朝辉 | 示范
14 | 曹宅 | 8 | 上明路 | * |  |  | 金义快速路 | 秀美村 |  | 9 | 9月底 | 方秀玲 | 示范
17 | 曹宅 | 9 | 横腊 | * |  |  |  | 秀美村 | 农旅村 | 9 | 9月底 | 方秀玲 | 示范
20 | 曹宅 | 10 | 午塘头 | * |  |  |  | 秀美村 |  | 9 | 9月底 | 曹菊仙 | 示范
35 | 曹宅 | 11 | 姜山 | [6 empty] | 9 | 9月底 | 方秀玲 | 合格
38 | 曹宅 | 12 | 金溪 | [6 empty] | 9 | 9月底 | 俞小飞 | 合格 | 合格 |  | 10 | 二 |  | 台账不齐
39 | 曹宅 | 13 | 六大山 | [6 empty] | 9 | 9月底 | 俞小飞 | 合格
41 | 曹宅 | 14 | 毛头山 | [6 empty] | 9 | 9月底 | 余向前 | 合格
53 | 曹宅 | 15 | 西京 | [6 empty] | 9 | 9月底 | 黄乃奇 | 合格
62 | 曹宅 | 16 | 宅口 | [6 empty] | 9 | 9月底 | 吕回 | 合格
4 | 曹宅 | 17 | 小黄村 | * |  |  | 03省道 | 示范村 |  | 10 | 10月底 | 严新忠 | 示范
6 | 曹宅 | 18 | 横溪 | * |  |  | 03省道 | 秀美村 |  | 10 | 10月底 | 薛钏宏 | 示范
9 | 曹宅 | 19 | 前王 | * |  |  | 03省道 |  |  | 10 | 10月底 | 王君 | 合格 | 合格 |  | 10 | 二
10 | 曹宅 | 20 | 腾家岭 | * |  |  | 03省道 |  |  | 10 | 10月底 | 罗涵 | 合格
12 | 曹宅 | 21 | 山王 | * |  |  | 曹塘澧 |  |  | 10 | 10月底 | 傅宾义 | 合格 | 合格 |  | 10 | 二
15 | 曹宅 | 22 | 白渡 | * |  |  |  | 秀美村 |  | 10 | 10月底 | 华金成 | 示范
19 | 曹宅 | 23 | 桥下 | * |  |  |  | 秀美村 |  | 10 | 10月底 | 张宇 | 示范
32 | 曹宅 | 24 | 胡宅 | [6 empty] | 10 | 10月底 | 严新忠 | 合格
37 | 曹宅 | 25 | 金仁塘 | [6 empty] | 10 | 10月底 | 郑宝洪 | 合格
56 | 曹宅 | 26 | 下山 | [6 empty] | 10 | 10月底 | 汪慧芳 | 合格
57 | 曹宅 | 27 | 下张 | [6 empty] | 10 | 10月底 | 方俊 | 合格
59 | 曹宅 | 28 | 雅里 | [6 empty] | 10 | 10月底 | 万传发 | 合格
61 | 曹宅 | 29 | 杨高畈 | [6 empty] | 10 | 10月底 | 王燕茹 | 合格
1 | 曹宅 | 30 | 曹宅 | * | 集镇所在地 |  |  |  |  | 11 | 11月底 | 何建林 | 合格
16 | 曹宅 | 31 | 东京 | * |  |  |  | 秀美村 |  | 11 | 10月底 | 张文燕 | 示范 | 合格 |  | 10 | 二 |  | 老房未挂牌未腾空，信访
18 | 曹宅 | 32 | 龙一 | * |  |  |  | 秀美村 |  | 11 | 11月底 | 赵鸣 | 合格 | 合格 |  | 10 | 二
22 | 曹宅 | 33 | 百合塘 | [6 empty] | 11 | 11月底 | 朱云辉 | 合格
25 | 曹宅 | 34 | 春塘 | [6 empty] | 11 | 11月底 | 张文燕 | 合格
27 | 曹宅 | 35 | 东前路 | [6 empty] | 11 | 11月底 | 朱永忠 | 合格
45 | 曹宅 | 36 | 千人安 | [6 empty] | 11 | 11月底 | 金胜利 | 合格
47 | 曹宅 | 37 | 前庄 | [6 empty] | 11 | 11月底 | 曹根旺 | 合格
48 | 曹宅 | 38 | 山下洪 | [6 empty] | 11 | 11月底 | 赵鸣 | 合格
52 | 曹宅 | 39 | 五石堰 | [6 empty] | 11 | 11月底 | 张宇 | 合格
58 | 曹宅 | 40 | 新安 | [6 empty] | 11 | 11月底 | 曹菊仙 | 合格
60 | 曹宅 | 41 | 岩后 | [6 empty] | 11 | 11月底 | 刘洪卫 | 合格
21 | 曹宅 | 42 | 安村
23 | 曹宅 | 43 | 包宅
24 | 曹宅 | 44 | 曹公
26 | 曹宅 | 45 | 大溪滩
28 | 曹宅 | 46 | 东桑园
29 | 曹宅 | 47 | 东山
30 | 曹宅 | 48 | 杜店
31 | 曹宅 | 49 | 红珠山
33 | 曹宅 | 50 | 黄金岭
34 | 曹宅 | 51 | 枧头
36 | 曹宅 | 52 | 金南山
40 | 曹宅 | 53 | 龙二
42 | 曹宅 | 54 | 梅西塘 | [6 empty] | 10 | 10月底 |  | 合格 | 合格 |  | 10 | 二
43 | 曹宅 | 55 | 潘村
44 | 曹宅 | 56 | 七宝塘
46 | 曹宅 | 57 | 前婆桥 | [6 empty] | 10 | 10月底 |  | 合格 | 合格 |  | 10 | 二
49 | 曹宅 | 58 | 上留庄
50 | 曹宅 | 59 | 上沙塘
51 | 曹宅 | 60 | 寺畈
54 | 曹宅 | 61 | 西林
55 | 曹宅 | 62 | 溪头
63 | 曹宅 | 63 | 朱大塘
65 | 赤松 | 1 | 潘村 | * |  | 市重点村 | 03省道 | 秀美村 |  | 8 | 2015-08-31 | 万传发 | [6 empty] | 三季度市重点村
67 | 赤松 | 2 | 下钱 | * |  | 市重点村 |  |  |  | 8 | 2015-08-29 | 陆旭升 | [6 empty] | 三季度市重点村
85 | 赤松 | 3 | 大源 | [6 empty] | 8 | 2015-08-31 | 施鸣芳 |  | 合格 | 合格 | 10 | 二
78 | 赤松 | 4 | 下陈 | * |  |  | 金义快速路 |  |  | 9 | 2015-09-20 | 金振
66 | 赤松 | 5 | 王宅 | * |  | 市重点村 |  |  |  | 9 | 2015-09-20 | 叶建茹 | [6 empty] | 三季度市重点村
82 | 赤松 | 6 | 石下 | * |  |  |  | 秀美村 |  | 9 | 2015-09-28 | 赵原亿
84 | 赤松 | 7 | 石桥 | * |  |  |  |  | 农旅村 | 9 | 2015-09-17 | 胡长春
90 | 赤松 | 8 | 郭村 | [6 empty] | 9 | 2015-09-30 | 胡敬明
94 | 赤松 | 9 | 上汪 | [6 empty] | 9 | 2015-09-29 | 吴春森 |  | 合格 | 合格 | 10 | 二
97 | 赤松 | 10 | 双塘 | [6 empty] | 9 | 2015-09-30 | 薛秋林
100 | 赤松 | 11 | 下潘 | [6 empty] | 9 | 2015-09-27 | 范锦明
64 | 赤松 | 12 | 仙桥 | * | 集镇所在地 |  | 03省道 |  |  | 10 | 2015-10-25 | 蒋祝文
71 | 赤松 | 13 | 下牌塘 | * |  |  | 03省道 |  |  | 10 | 2015-10-20 | 曹增智
79 | 赤松 | 14 | 下塔山 | * |  |  | 金义快速路 |  |  | 10 | 2015-10-30 | 黄洪茂
80 | 赤松 | 15 | 北山口 | * |  |  |  | 秀美村 |  | 10 | 2015-10-20 | 潘捷
86 | 赤松 | 16 | 东塘 | [6 empty] | 10 | 2015-10-09 | 邵江伟
92 | 赤松 | 17 | 棉塘 | [6 empty] | 10 | 2015-10-27 | 张跃进
93 | 赤松 | 18 | 桥里方 | [6 empty] | 10 | 2015-10-31 | 叶顺棋
96 | 赤松 | 19 | 石耕背 | [6 empty] | 10 | 2015-10-31 | 邵江琴
99 | 赤松 | 20 | 西余 | [6 empty] | 10 | 2015-10-09 | 邢瑞军 |  | 合格 |  | 10 | 二 |  | 处置资料不齐
102 | 赤松 | 21 | 月塘 | [6 empty] | 10 | 2015-10-30 | 戴广超
68 | 赤松 | 22 | 黄泥垅 | * |  |  | 03省道 |  |  | 11 | 2015-11-30 | 金文俊
72 | 赤松 | 23 | 下杨 | * |  |  | 03省道 |  |  | 11 | 2015-11-27 | 蔡荣春、周卓宁
75 | 赤松 | 24 | 尘不染 | * |  |  | 二环路 |  |  | 11 | 2015-11-27 | 盛承法
77 | 赤松 | 25 | 岩塘 | * |  |  | 二环路 |  |  | 11 | 2015-11-08 | 傅卫锋
81 | 赤松 | 26 | 山口冯 | * |  |  |  | 秀美村 |  | 11 | 2015-11-06 | 王雅群
88 | 赤松 | 27 | 高塘 | [6 empty] | 11 | 2015-11-27 | 郑建新
95 | 赤松 | 28 | 上项村 | [6 empty] | 11 | 2015-11-05 | 章国明
101 | 赤松 | 29 | 下新屋 | [6 empty] | 11 | 2015-11-15 | 钱颖
69 | 赤松 | 30 | 桥东 | * | 集镇所在地 |  | 03省道 |  |  | 12 | 2015-12-20 | 叶燕平
70 | 赤松 | 31 | 石牌 | * |  |  | 03省道 |  |  | 12 | 2015-12-30 | 章土芳
73 | 赤松 | 32 | 新屋头 | * | 集镇所在地 |  | 03省道 |  |  | 12 | 2015-12-30 | 刘学峰
74 | 赤松 | 33 | 中联 | * |  |  | 03省道 |  |  | 12 | 2015-12-20 | 姜惠敏
76 | 赤松 | 34 | 上钱 | * |  |  | 二环路 |  |  | 12 | 2015-12-10 | 章双双
83 | 赤松 | 35 | 双门 | * |  |  |  | 秀美村 |  | 12 | 2015-12-29 | 钱颖
87 | 赤松 | 36 | 岗上 | [6 empty] | 12 | 2015-12-20 | 叶建茹
89 | 赤松 | 37 | 官沿头 | [6 empty] | 12 | 2015-12-30 | 谢显德
91 | 赤松 | 38 | 洪村 | [6 empty] | 12 | 2015-12-21 | 陈月圆
98 | 赤松 | 39 | 西前路 | [6 empty] | 12 | 2015-12-10 | 王巨成
103 | 赤松 | 40 | 钟头 | [6 empty] | 12 | 2015-12-29 | 刘永萍
106 | 东孝 | 1 | 滨江 | * |  | 市联系街道 |  |  |  | 8 | 2015-08-28 | 张顺田 | 合格 | 合格 | 合格 | 9 | 二 |  | 翡翠城高空搭建
109 | 东孝 | 2 | 东景 | * |  | 市联系街道 |  |  |  | 8 | 8.28 | 曹群峰 | 示范 | 合格 | 合格 | 9 | 二 |  | 路边搭建
115 | 东孝 | 3 | 金瓯 | * |  | 市联系街道 |  |  |  | 8 | 8.28 | 徐志文 游旭琪 | 合格 | 合格 | 合格 | 9 | 二 |  | 搭建
118 | 东孝 | 4 | 麻车塘 | * |  | 市联系街道 |  |  |  | 8 | 8.28 | 项建军 | 示范 | 合格 | 合格 | 9 | 二 |  | 搭建未拆除
124 | 东孝 | 5 | 王牌 | * |  | 市联系街道 |  |  |  | 8 | 8.28 | 吴慧娟 | 示范 | 合格 | 合格 | 9 | 二 |  | 村口高空搭建
111 | 东孝 | 6 | 凤凰庵 | * |  | 市联系街道 |  |  |  | 9 | 9.2 | 郑丽娟 |  | 合格 |  | 10 | 二 |  | 二环内
113 | 东孝 | 7 | 黄沙塘 | * |  | 市联系街道 |  |  |  | 9 | 9.2 | 方依星 |  | 合格 |  | 10 | 二
116 | 东孝 | 8 | 经堂头 | * |  | 市联系街道 |  |  |  | 9 | 9.2 | 邵永顺 |  | 合格 | 合格 | 10 | 二 |  | 二环内，台账需整改
119 | 东孝 | 9 | 毛竹园 | * |  | 市联系街道 |  |  |  | 9 | 9.2 | 黄俊霞
121 | 东孝 | 10 | 山垄头 | * |  | 市联系街道 |  |  |  | 9 | 9.2 | 叶超 |  | 合格 | 合格 | 10 | 二 |  | 二环内，台账需整改
125 | 东孝 | 11 | 下王 | * |  | 市联系街道 |  |  |  | 9 | 9.2 | 叶德生 |  | 合格 |  | 10 | 二 |  | 二环内
126 | 东孝 | 12 | 下于 | * |  | 市联系街道 |  |  |  | 9 | 9.2 | 朱桂香 |  | 合格 | 合格 | 10 | 二 |  | 台账需整改
110 | 东孝 | 13 | 东藕塘 | * |  | 市联系街道 |  |  |  | 10 | 10.2 | 杜文仙
112 | 东孝 | 14 | 湖菱桥 | * |  | 市联系街道 |  |  |  | 10 | 10.2 | 戴毅
120 | 东孝 | 15 | 前田 | * |  | 市联系街道 |  |  |  | 10 | 10.2 | 叶旭鸿 |  | 合格 |  | 10 | 二
122 | 东孝 | 16 | 施村 | * |  | 市联系街道 |  |  |  | 10 | 10.2 | 王双玲
128 | 东孝 | 17 | 叶明 | * |  | 市联系街道 |  |  |  | 10 | 10.2 | 方美玉
105 | 东孝 | 18 | 雅芳埠 | * |  | 市联系街道 | 金瓯路 |  |  | 11 | 11.2 | 陈亮
107 | 东孝 | 19 | 戴店 | * |  | 市联系街道 |  |  |  | 11 | 11.2 | 周廷洪 | [6 empty] | 二环内
123 | 东孝 | 20 | 陶朱路 | * |  | 市联系街道 |  |  |  | 11 | 2015-11-28 | 陶晓斌 | [6 empty] | 二环内
127 | 东孝 | 21 | 杨溪 | * |  | 市联系街道 |  |  |  | 11 | 11.2 | 方基林
104 | 东孝 | 22 | 桥头 | * |  | 市联系街道 | 金含 |  |  | 12 | 12.2 | 王跃军
108 | 东孝 | 23 | 东关 | * |  | 市联系街道 |  |  |  | 12 | 12.2 | 朱建斌
114 | 东孝 | 24 | 金东 | * |  | 市联系街道 |  |  |  | 12 | 12.2 | 吴玉英 | [6 empty] | 二环内
117 | 东孝 | 25 | 楼店 | * |  | 市联系街道 |  |  |  | 12 | 12.2 | 庄昌友 | [6 empty] | 二环内
132 | 多湖 | 1 | 新屋 | * |  |  | 金义东线 |  |  | 8 | 2015.10 | 罗小元 |  | 合格 | 合格 | 9 | 二
162 | 多湖 | 2 | 樟新 | [6 empty] | 8 | 2015.9 | 郑启云 |  | 合格 | 合格 | 9 | 二
131 | 多湖 | 3 | 厅上 | * |  |  | 金义东线 |  |  | 9 | 2015.10 | 方永
133 | 多湖 | 4 | 西盛 | * |  |  |  | 秀美村 |  | 9 | 2015.10 | 张少京
137 | 多湖 | 5 | 横塘沿 | [6 empty] | 9 | 2015.9 | 柳灵娟 |  | 合格 | 合格 | 11 |  |  | 二环内
155 | 多湖 | 6 | 下渎口 | [6 empty] | 9 | 2015.10 | 王文华 |  | 合格 | 合格 | 11
161 | 多湖 | 7 | 永红 | [6 empty] | 9 | 2015.10 | 陈志生
135 | 多湖 | 8 | 东盛 | [6 empty] | 10 | 2015.10 | 宋生权
129 | 多湖 | 9 | 东龙口 | * |  |  | 二环路 |  |  | 11 | 2015.11 | 刘泉 | [6 empty] | 二环内
130 | 多湖 | 10 | 王宅埠 | * |  |  | 二环路 |  |  | 11 | 2015.11 | 吴航、孟梅
136 | 多湖 | 11 | 缸窑 | [6 empty] | 11 | 2015.11 | 李金良 | [6 empty] | 二环内
143 | 多湖 | 12 | 孟宅 | [6 empty] | 11 | 2015.11 | 胡景明
146 | 多湖 | 13 | 泉源 | [6 empty] | 11 | 2015.11 | 朱世春 |  | 合格 | 合格 | 11
148 | 多湖 | 14 | 社坛头 | [6 empty] | 11 | 2015.11 | 周黎明、吴其平
134 | 多湖 | 15 | 大项村 | [6 empty] | 12 | 2015.10 | 盛跃军 |  | 合格 | 合格 | 11 |  |  | 二环内
138 | 多湖 | 16 | 黄泥山 | [15 empty] | 二环内
139 | 多湖 | 17 | 近宅 | [15 empty] | 二环内
140 | 多湖 | 18 | 里央田 | [15 empty] | 二环内
141 | 多湖 | 19 | 林头
142 | 多湖 | 20 | 毛草山 | [15 empty] | 二环内
144 | 多湖 | 21 | 牛皮塘
145 | 多湖 | 22 | 七里畈
147 | 多湖 | 23 | 上古井
149 | 多湖 | 24 | 十二里
150 | 多湖 | 25 | 潭头
151 | 多湖 | 26 | 潭头滩
152 | 多湖 | 27 | 汀村
153 | 多湖 | 28 | 王坦
154 | 多湖 | 29 | 望府墩
156 | 多湖 | 30 | 新安
157 | 多湖 | 31 | 雅地
158 | 多湖 | 32 | 杨宅
159 | 多湖 | 33 | 叶宅
160 | 多湖 | 34 | 驿头
163 | 多湖 | 35 | 庄头
174 | 傅村 | 1 | 六石 | * |  |  | 金义快速路 |  |  | 8 | 8.3 | 盛贤春、潘振峥 |  | 合格 | 合格 | 10 |  |  | 整体搬迁村
175 | 傅村 | 2 | 上叶家 | * |  |  | 金义快速路 |  |  | 8 | 8.3 | 张鹏 |  | 合格 | 合格 | 10 |  |  | 整体搬迁村
177 | 傅村 | 3 | 溪口 | * |  |  |  | 秀美村 |  | 9 | 9.3 | 余晓伟、柳金棋
170 | 傅村 | 4 | 深塘坞 | * |  |  | 金义快速路 | 秀美村 |  | 10 | 10.3 | 周志强
171 | 傅村 | 5 | 东石塘 | * |  |  | 金义快速路 |  |  | 10 | 10.3 | 俞锦标、陈善生
173 | 傅村 | 6 | 后祖 | * |  |  | 金义快速路 |  |  | 10 | 10.3 | 范晨曲
176 | 傅村 | 7 | 畈田蒋 | * |  |  |  | 精品村 | 农旅村 | 10 | 10.3 | 方志春 | [6 empty] | 优秀历史文化村
181 | 傅村 | 8 | 何家 | [6 empty] | 10 | 10.31 | 庄燕来
184 | 傅村 | 9 | 后傅 | [6 empty] | 10 | 10.31 | 蒋静华
185 | 傅村 | 10 | 江岩山 | [6 empty] | 10 | 10.31 | 傅根余
189 | 傅村 | 11 | 上沈 | [6 empty] | 10 | 10.31 | 周华亮
169 | 傅村 | 12 | 山头下（双溪） | * |  |  | 03省道 | 秀美村 |  | 11 | 11.31 | 方卫星、邓凯姗 | [6 empty] | 优秀历史文化村
167 | 傅村 | 13 | 向阳 | * | 集镇所在地 |  |  |  |  | 11 | 11.31 | 杨建新
168 | 傅村 | 14 | 杨家 | * | 集镇所在地 |  |  |  |  | 11 | 11.31 | 郭跃平、陈新潮
191 | 傅村 | 15 | 寿昌市 | [6 empty] | 11 | 11.3 | 黄志明
172 | 傅村 | 16 | 凤塘 | * |  |  | 金义快速路 |  |  | 12 | 12.3 | 傅得基
164 | 傅村 | 17 | 傅二 | * | 集镇所在地 |  |  |  |  | 12 | 12.3 | 杜凯军
165 | 傅村 | 18 | 傅三 | * | 集镇所在地 |  |  |  |  | 12 | 12.3 | 余艳阳、楼超萍
166 | 傅村 | 19 | 傅一 | * | 集镇所在地 |  |  |  |  | 12 | 12.3 | 涂志高
190 | 傅村 | 20 | 石狮塘 | [6 empty] | 12 | 12.3 | 丁磊
179 | 傅村 | 21 | 大路沈 | [6 empty] | 12 | 12.3 | 叶军
182 | 傅村 | 22 | 洪塘畈
178 | 傅村 | 23 | 苍头
180 | 傅村 | 24 | 东后徐
183 | 傅村 | 25 | 后畈
186 | 傅村 | 26 | 上何
187 | 傅村 | 27 | 上姜
188 | 傅村 | 28 | 上柳家
192 | 傅村 | 29 | 水阁
193 | 傅村 | 30 | 田塘背
194 | 傅村 | 31 | 西周
195 | 傅村 | 32 | 下柳家
196 | 傅村 | 33 | 下溪
197 | 傅村 | 34 | 徐家
198 | 傅村 | 35 | 祝家
207 | 江东 | 1 | 湖园 | * |  |  | 金武公路 |  |  | 7 | 7月底 | 朱爱辉 |  | 合格 | 合格 | 7 | 一 | 6 | 预付6万
201 | 江东 | 2 | 杨川 | * |  |  | 330国道 |  |  | 8 | 2015-08-30 | 杨定一 |  | 合格 |  | 10 | 二 |  | 处置资料不齐
205 | 江东 | 3 | 焦岩 | * |  |  | 金武公路 | 精品村 | 农旅村 | 8 | 2015-08-30 | 傅国栋 王永喜 |  | 合格 | 合格 | 10 | 二
210 | 江东 | 4 | 徐里 | * |  |  | 金武公路 |  |  | 8 | 2015-08-30 | 朱聚文 |  | 合格 | 合格 | 10 | 二
217 | 江东 | 5 | 孔坑 | [6 empty] | 8 | 2015-08-30 | 王俊 |  | 合格 | 合格 | 10 | 二
203 | 江东 | 6 | 十八里 | * |  |  | 二环路 |  |  | 9 | 2015-09-25 | 靳建立 |  | 合格
208 | 江东 | 7 | 浪石头 | * |  |  | 金武公路 |  |  | 9 | 2015-09-15 | 陈品中 |  | 合格 |  | 10 | 二 |  | 一户多宅未处置到位
211 | 江东 | 8 | 岩岭 | * |  |  | 金武公路 |  |  | 9 | 2015-09-15 | 苏兴龙 |  | 合格 |  | 11
212 | 江东 | 9 | 六角塘 | * |  |  |  | 精品村 |  | 9 | 2015-09-30 | 俞佩玉 |  | 合格 |  | 11
215 | 江东 | 10 | 黄甫坑 | [6 empty] | 9 | 2015-09-15 | 潘伟杰 |  | 合格 |  | 10 | 二 |  | 建新房老房未处置到位
220 | 江东 | 11 | 南下王 | [6 empty] | 9 | 2015-09-25 | 王志成 |  | 合格 |  | 11
221 | 江东 | 12 | 前贾 | [6 empty] | 9 | 2015-09-25 | 曹文学
200 | 江东 | 13 | 雅湖 | * |  |  | 330国道 |  |  | 10 | 2015-10-30 | 王显之 骆鹏 |  | 合格 |  | 11
202 | 江东 | 14 | 门口塘 | * |  |  | 二环路 |  |  | 10 | 2015-10-15 | 肖彪 邢伟明 |  | 合格 |  | 11
204 | 江东 | 15 | 新屋头 | * |  |  | 二环路 |  |  | 10 | 2015-10-15 | 池中华 胡仲达
209 | 江东 | 16 | 卢村 | * |  |  | 金武公路 |  |  | 10 | 2015-10-30 | 吕力法 严依春
218 | 江东 | 17 | 莲花塘 | [6 empty] | 10 | 2015-10-10 | 刘畅
219 | 江东 | 18 | 南王 | [6 empty] | 10 | 2015-10-15 | 陈元元
222 | 江东 | 19 | 上王 | [6 empty] | 10 | 2015-10-30 | 王秋飞
206 | 江东 | 20 | 国湖 | * |  |  | 金武公路 | 秀美村 |  | 11 | 2015-11-30 | 吴胜 方立军
199 | 江东 | 21 | 横店 | * | 集镇所在地 |  |  |  |  | 11 | 2015-11-30 | 姜惠来 方骞
213 | 江东 | 22 | 雅金 | * |  |  |  | 秀美村 |  | 11 | 2015-11-30 | 胡文军 蒋壬水 |  | 合格 |  | 11
214 | 江东 | 23 | 方塘 | [6 empty] | 11 | 2015-11-05 | 李慧涛
216 | 江东 | 24 | 贾村 | [6 empty] | 11 | 2015-11-05 | 贾善有
225 | 澧浦 | 1 | 下埠头 | * |  |  | 曹塘澧 |  |  | 8 | 8月 | 范俊 傅国云 |  | 合格 |  | 9 | 二 |  | 非农建房
226 | 澧浦 | 2 | 下湖桥 | * |  |  | 曹塘澧 |  |  | 8 | 8月 | 徐永兴 方艳玲
284 | 澧浦 | 3 | 朱墈头 | * |  |  | 金义南线 |  |  | 8 | 8月 | 徐卫龙 周佩娟 |  | 合格 | 合格 | 9 | 二
224 | 澧浦 | 4 | 任宅前 | * |  | 市重点村 |  | 精品村 |  | 8 | 8月 | 邓卫明 黄艳笑 |  | 合格 | 合格 | 10 |  |  | 二季度市重点村，市检查
248 | 澧浦 | 5 | 毛里 | * |  |  |  | 秀美村 |  | 8 | 8月 | 叶伟春 应永坚 |  | 合格 |  | 9 | 二 |  | 厂房未拆除
251 | 澧浦 | 6 | 铁店 | * |  |  |  | 秀美村 |  | 8 | 8月 | 洪卫兵 徐晓明 |  | 合格 | 合格 | 9 | 二
254 | 澧浦 | 7 | 杨宅 | * |  |  |  | 秀美村 |  | 8 | 8月 | 叶伟春 张爱英 |  | 合格 |  | 9 | 二
275 | 澧浦 | 8 | 汪碗 | [6 empty] | 8 | 8月 | 洪卫兵 朱秋生 |  | 合格 |  | 9 | 二
270 | 澧浦 | 9 | 上埠头 | * |  |  | 曹塘澧 |  |  | 9 | 9月 | 范俊 胡淑艳
279 | 澧浦 | 10 | 下西王 | * |  |  | 曹塘澧 |  |  | 9 | 9月 | 叶朝阳 诸葛跃新 |  | 合格 | 合格 | 9 | 二
235 | 澧浦 | 11 | 王柴头 | * |  |  | 金义南线 |  |  | 9 | 9月 | 黄莉倩 林巍
266 | 澧浦 | 12 | 前余 | * |  |  | 绿道 |  |  | 9 | 9月 | 叶惊波 刘亚平 |  | 合格 | 合格 | 9 | 二
267 | 澧浦 | 13 | 泉塘 | * |  |  | 绿道 |  |  | 9 | 9月 | 叶惊波 叶菲
244 | 澧浦 | 14 | 后余 | * |  |  |  | 秀美村 | 农旅村 | 9 | 9月 | 徐卫龙 潘红倩
246 | 澧浦 | 15 | 口溪坑 | * |  |  |  | 秀美村 |  | 9 | 9月 | 叶伟春 朱匡铨
247 | 澧浦 | 16 | 里郑 | * |  |  |  | 秀美村 |  | 9 | 9月 | 邓卫明 叶绍宝
229 | 澧浦 | 17 | 下宅 | * |  |  | 金义南线 | 示范村 |  | 10 | 10月 | 黄莉倩 张寅
231 | 澧浦 | 18 | 晚田畈 | * |  |  | 金义南线 | 秀美村 |  | 10 | 10月 | 叶惊波 诸葛跃新
233 | 澧浦 | 19 | 上湖 | * |  |  | 金义南线 |  |  | 10 | 10月 | 黄莉倩方艳玲
234 | 澧浦 | 20 | 宋宅 | * |  |  | 金义南线 |  |  | 10 | 10月 | 叶朝阳 邵永龙
242 | 澧浦 | 21 | 东张 | * |  |  |  | 秀美村 |  | 10 | 10月 | 徐卫龙 王丽香
253 | 澧浦 | 22 | 小雅畈 | * |  |  |  | 秀美村 |  | 10 | 10月 | 邓卫明 陈友通
255 | 澧浦 | 23 | 宅山 | * |  |  |  | 秀美村 |  | 10 | 10月 | 洪卫兵 卢品洋
227 | 澧浦 | 24 | 琐园 | * |  |  | 金义南线 | 精品村 | 农旅村 | 11 | 11月 | 范俊 郑秋红 | [6 empty] | 优秀历史文化村
228 | 澧浦 | 25 | 长大 | * |  |  | 金义南线 | 精品村 |  | 11 | 11月 | 徐卫龙 陈根生
237 | 澧浦 | 26 | 新埠头 | * |  |  | 金义南线 |  |  | 11 | 11月 | 徐永兴 姜启迪
238 | 澧浦 | 27 | 赵村 | * |  |  | 金义南线 |  |  | 11 | 11月 | 徐永兴 盛季秋
262 | 澧浦 | 28 | 堪塔 | * |  |  | 绿道 |  |  | 11 | 11月 | 范俊 盛妙苗
243 | 澧浦 | 29 | 横路塘 | * |  |  |  | 秀美村 |  | 11 | 11月 | 邓卫明 王丽香
250 | 澧浦 | 30 | 山南 | * |  |  |  | 秀美村 |  | 11 | 11月 | 叶惊波 章卫鸳
230 | 澧浦 | 31 | 上宅 | * |  |  | 金义南线 | 秀美村 |  | 12 | 12月 | 徐永兴 王兴培
232 | 澧浦 | 32 | 洪村 | * |  |  | 金义南线 |  |  | 12 | 12月 | 叶朝阳 李洪根
236 | 澧浦 | 33 | 下金潭 | * |  |  | 金义南线 |  |  | 12 | 12月 | 黄莉倩 盛季秋
223 | 澧浦 | 34 | 澧浦 | * | 集镇所在地 |  |  |  |  | 12 | 12月 | 叶惊波 李建顺
240 | 澧浦 | 35 | 蒲塘 | * |  |  |  | 精品村 | 农旅村 | 12 | 12月 | 王朝阳 于文伟 | [6 empty] | 优秀历史文化村
239 | 澧浦 | 36 | 里蒋 |  |  |  |  | 精品村
241 | 澧浦 | 37 | 长庚 |  |  |  |  | 精品村
245 | 澧浦 | 38 | 湖北 |  |  |  |  | 秀美村
249 | 澧浦 | 39 | 平阳 |  |  |  |  | 秀美村
252 | 澧浦 | 40 | 汪宅前 |  |  |  |  | 秀美村
256 | 澧浦 | 41 | 陈坞
257 | 澧浦 | 42 | 方山
258 | 澧浦 | 43 | 湖湾
259 | 澧浦 | 44 | 浣沙塘
260 | 澧浦 | 45 | 江滩
261 | 澧浦 | 46 | 郡塘下
263 | 澧浦 | 47 | 南王埠
264 | 澧浦 | 48 | 南宅
265 | 澧浦 | 49 | 派塘
268 | 澧浦 | 50 | 三角塘
269 | 澧浦 | 51 | 山口
271 | 澧浦 | 52 | 上金
272 | 澧浦 | 53 | 上邵 | [6 empty] | 9 | 9月 |  |  | 合格 |  | 9 | 二
273 | 澧浦 | 54 | 上屋
274 | 澧浦 | 55 | 湾塘
276 | 澧浦 | 56 | 乌珠岭脚
277 | 澧浦 | 57 | 西王
278 | 澧浦 | 58 | 下屋
280 | 澧浦 | 59 | 下徐 | [6 empty] | 9 | 9月 |  |  | 合格 | 合格 | 9 | 二
281 | 澧浦 | 60 | 野毛园
282 | 澧浦 | 61 | 择树塘
283 | 澧浦 | 62 | 郑店
285 | 澧浦 | 63 | 朱里坞
318 | 岭下 | 1 | 严宅 | [6 empty] | 7 | 7月底 | 何明 |  | 合格 | 合格 | 7 | 一 | 6 | 预付6万
291 | 岭下 | 2 | 包村 | * |  |  | 330国道 | 秀美村 |  | 8 | 8月底 | 戚雪萍 |  | 合格 | 合格 | 9 | 二 |  | 已整改
292 | 岭下 | 3 | 山南头 | * |  |  | 330国道 | 秀美村 |  | 8 | 8月底 | 朱春新 |  | 合格 | 合格 | 9 | 二
294 | 岭下 | 4 | 上保 | * |  |  | 330国道 |  |  | 8 | 8月底 | 汤加兰 |  | 合格 | 合格 | 8 | 一 | 6 | 预付6万
293 | 岭下 | 5 | 摩诃 | * |  |  | 330国道 |  |  | 8 | 8月底 | 汤加兰 |  | 合格 | 合格 | 8 | 一 | 6 | 预付6万
296 | 岭下 | 6 | 柿树塘 | * |  |  | 330国道 |  |  | 8 | 8月底 | 朱根祥 |  | 合格 | 合格 | 8 | 一 | 6 | 预付6万
298 | 岭下 | 7 | 釜章 | * |  |  |  | 秀美村 |  | 8 | 8月底 | 朱瑞明 |  | 合格 | 合格 | 8 | 一 | 6 | 预付6万
287 | 岭下 | 8 | 岭二 | * | 集镇所在地 |  |  |  |  | 8 | 8月底 | 宋跃辉 贾日新 |  | 合格 | 合格 | 8 | 一 | 6 | 预付6万
307 | 岭下 | 9 | 三汶塘 | [6 empty] | 8 | 8月底 | 朱 玲 |  | 合格 | 合格 | 8 | 一
308 | 岭下 | 10 | 诗后山 | [6 empty] | 8 | 8月底 | 叶利民 |  | 合格 | 合格 | 8 | 一 | 6 | 预付6万
315 | 岭下 | 11 | 下辽 | [6 empty] | 8 | 8月底 | 沈雅露 |  | 合格 | 合格 | 8 | 一 | 6 | 预付6万
316 | 岭下 | 12 | 新村 | [6 empty] | 8 | 8月底 | 周增土 |  | 合格 | 合格 | 8 | 一 | 6 | 预付6万
311 | 岭下 | 13 | 王山 | [6 empty] | 8 | 8月份 | 朱春苗 |  | 合格 | 合格 | 8 | 一 | 6 | 预付6万
312 | 岭下 | 14 | 王溪 | [6 empty] | 8 | 8月份 | 朱佩贞 |  | 合格 | 合格 | 8 | 一 | 6 | 预付6万
290 | 岭下 | 15 | 岭一 | * | 集镇所在地 |  |  |  |  | 9 | 9月底 | 朱汝燮
297 | 岭下 | 16 | 新亭 | * |  |  |  | 精品村 |  | 9 | 9月底 | 黄昌棋 胡婧婧
301 | 岭下 | 17 | 桥头 | * |  |  |  | 秀美村 |  | 9 | 9月底 | 季峰 |  | 合格 | 合格 | 9 | 二
306 | 岭下 | 18 | 彭村 | [6 empty] | 9 | 9月底 | 王晓其 |  | 合格 | 合格 | 9 | 二
286 | 岭下 | 19 | 岭五 | * | 集镇所在地 |  |  | 精品村 | 农旅村 | 10 | 10月底 | 杨周安 | [6 empty] | 优秀历史文化村
289 | 岭下 | 20 | 岭四 | * | 集镇所在地 |  |  |  |  | 10 | 10月底 | 郭洪忠 |  | 合格 |  | 10 |  |  | 信访，B类档案不齐
299 | 岭下 | 21 | 后溪 | * |  |  |  | 秀美村 |  | 10 | 10月底 | 王晓蓉 邱萌
303 | 岭下 | 22 | 畈田 | [6 empty] | 10 | 10月底 | 王晨睿 |  | 合格 | 合格 | 9 | 二
295 | 岭下 | 23 | 石塘街 | * |  |  | 330国道 |  |  | 11 | 11月底 | 周磊 |  | 合格 |  | 9 | 二 |  | 信访件少资料
288 | 岭下 | 24 | 岭三 | * | 集镇所在地 |  |  |  |  | 11 | 11月底 | 朱军友 王 焰
300 | 岭下 | 25 | 毛栗溪 | * |  |  |  | 秀美村 |  | 11 | 11月底 | 方 伟 金剑侠
302 | 岭下 | 26 | 日辉路 | * |  |  |  | 秀美村 |  | 11 | 11月底 | 吴美玲
310 | 岭下 | 27 | 汪宅 | [6 empty] | 11 | 11月底 | 俞小宝
319 | 岭下 | 28 | 杨梅峡 | [6 empty] | 11 | 11月底 | 汤建能 |  | 合格 | 合格 | 10
304 | 岭下 | 29 | 葛周坞 | [8 empty] | 章永清
305 | 岭下 | 30 | 河口 | [8 empty] | 方 亮
309 | 岭下 | 31 | 汤村 | [6 empty] | 10 | 10月底 | 朱小年 |  | 合格 | 合格 | 10
313 | 岭下 | 32 | 翁村 | [8 empty] | 曹伦星 胡建勇
314 | 岭下 | 33 | 下包 | [8 empty] | 张安乐
317 | 岭下 | 34 | 严坞 | [6 empty] | 10 | 10月底 | 谢东明 |  | 合格 |  | 10 |  |  | 批件过期在建
345 | 塘雅 | 1 | 金尚塘 | * |  | 省联系镇 |  |  |  | 5 | 5月底 |  | 示范 | 示范 | 示范 | 5 | 一 | 10 | 预付10万，10月升级公示
355 | 塘雅 | 2 | 王山下 | * |  | 省联系镇 |  |  |  | 5 | 5月底 |  |  | 合格 | 合格 | 5 | 一 | 6 | 预付6万
364 | 塘雅 | 3 | 竹村 | * |  | 省联系镇¦市重点村 |  | 精品村 | 农旅村 | 5 | 5月底 |  |  | 合格 | 合格 | 5 | 一 | 6 | 一季度市重点，预付6万
365 | 塘雅 | 4 | 前蒋 | * |  | 省联系镇¦市重点村 |  | 示范村 |  | 5 | 5月底 |  |  | 合格 | 合格 | 5 | 一 | 6 | 一季度市重点村，预付6万
366 | 塘雅 | 5 | 石板堰 | * |  | 省联系镇¦市重点村 |  |  |  | 5 | 5月底 |  |  | 合格 | 合格 | 5 | 一 | 6 | 一季度市重点村，预付6万
324 | 塘雅 | 6 | 前溪边 | * |  | 省联系镇 | 曹塘澧 | 精品村 |  | 8 | 8月中旬 | 楼建军 |  | 合格 |  | 8 | 一 |  | 信访、一户多宅问题
332 | 塘雅 | 7 | 羊尖山 | * |  | 省联系镇 | 金义快速路 |  |  | 8 | 8月中旬 | 宋少杰 |  | 合格 | 合格 | 8 | 一 | 6 | 预付6万
322 | 塘雅 | 8 | 塘四 | * | 集镇所在地 | 省联系镇 |  |  |  | 8 | 8月底 | 黄贤君
323 | 塘雅 | 9 | 塘一 | * | 集镇所在地 | 省联系镇 |  |  |  | 8 | 8月中旬 | 陶永飞 |  | 合格 |  | 8 | 一 |  | 一户多宅问题
337 | 塘雅 | 10 | 竹溪塘 | * |  | 省联系镇 |  | 秀美村 |  | 8 | 8月底 | 黄畅进 |  | 合格 | 合格 | 8 | 一 | 6 | 预付6万
338 | 塘雅 | 11 | 村里 | * |  | 省联系镇 |  |  |  | 8 | 8月底 | 张述军 |  | 合格 |  | 10 | 二 |  | 信访
340 | 塘雅 | 12 | 对头山 | * |  | 省联系镇 |  |  |  | 8 | 8月中旬 | 胡忠全 |  | 合格 |  | 8 | 一 |  | 控新
343 | 塘雅 | 13 | 红星 | * |  | 省联系镇 |  |  |  | 8 | 8月中旬 | 徐峥 |  | 合格 |  | 8 | 一 |  | 信访、别墅厂房等问题
353 | 塘雅 | 14 | 寺前 | * |  | 省联系镇 |  |  |  | 8 | 8月底 | 郑荣 |  | 合格 |  | 10 | 二
354 | 塘雅 | 15 | 王明塘 | * |  | 省联系镇 |  |  |  | 8 | 8月底 | 马锦春
356 | 塘雅 | 16 | 下金山 | * |  | 省联系镇 |  |  |  | 8 | 8月底 | 姚培成
357 | 塘雅 | 17 | 下吴 | * |  | 省联系镇 |  |  |  | 8 | 8月中旬 | 张华东 |  | 合格 | 合格 | 8 | 一 | 6 | 预付6万
359 | 塘雅 | 18 | 新店 | * |  | 省联系镇 |  |  |  | 8 | 8月底 | 刘文革 |  | 合格 |  | 10 | 二 |  | 老房未处置位
360 | 塘雅 | 19 | 徐村埠 | * |  | 省联系镇 |  |  |  | 8 | 8月底 | 张兴福 |  | 合格 |  | 10 | 二
361 | 塘雅 | 20 | 雅河 | * |  | 省联系镇 |  |  |  | 8 | 8月中旬 | 方张基 |  | 合格 | 合格 | 8 | 一 | 6 | 预付6万
363 | 塘雅 | 21 | 中梅 | * |  | 省联系镇 |  |  |  | 8 | 8月底 | 刘文革
367 | 塘雅 | 22 | 溪干 | * |  | 省联系镇¦市重点村 |  |  |  | 8 | 8月中旬 | 杜根虎 |  | 合格 | 合格 | 8 | 一 | 6 | 二季度市重点村,预付6万
325 | 塘雅 | 23 | 横山 | * |  | 省联系镇 | 曹塘澧 |  |  | 9 | 9月中旬 | 余思究
326 | 塘雅 | 24 | 破塘 | * |  | 省联系镇 | 曹塘澧 |  |  | 9 | 9月底 | 徐水洪
327 | 塘雅 | 25 | 五渠塘 | * |  | 省联系镇 | 曹塘澧 |  |  | 9 | 9月初 | 宋佳
328 | 塘雅 | 26 | 张店 | * |  | 省联系镇 | 曹塘澧 |  |  | 9 | 9月中旬 | 徐水洪
329 | 塘雅 | 27 | 横塘 | * |  | 省联系镇 | 金义快速路 |  |  | 9 | 9月底 | 葛群律
330 | 塘雅 | 28 | 西京 | * |  | 省联系镇 | 金义快速路 |  |  | 9 | 9月初 | 宋少杰 |  | 合格 |  | 10 | 二
331 | 塘雅 | 29 | 小王村 | * |  | 省联系镇 | 金义快速路 |  |  | 9 | 9月中旬 | 俞军民
333 | 塘雅 | 30 | 砖塘 | * |  | 省联系镇 | 金义快速路 |  |  | 9 | 9月底 | 方志荣
321 | 塘雅 | 31 | 塘三 | * | 集镇所在地 | 省联系镇 |  |  |  | 9 | 9月底 | 游剑秀
334 | 塘雅 | 32 | 楼下徐 | * |  | 省联系镇 |  | 精品村 |  | 9 | 9月中旬 | 汤旭平 |  | 合格 |  | 10 | 二
335 | 塘雅 | 33 | 古里 | * |  | 省联系镇 |  | 秀美村 |  | 9 | 9月底 | 汤国庆
336 | 塘雅 | 34 | 黄古塘 | * |  | 省联系镇 |  | 秀美村 |  | 9 | 9月初 | 王金春
339 | 塘雅 | 35 | 顶塘 | * |  | 省联系镇 |  |  |  | 9 | 9月初 | 陈晓玲
344 | 塘雅 | 36 | 金村 | * |  | 省联系镇 |  |  |  | 9 | 9月初 | 马锦春
346 | 塘雅 | 37 | 龙源 | * |  | 省联系镇 |  |  |  | 9 | 9月中旬 | 田锡薇
348 | 塘雅 | 38 | 前进 | * |  | 省联系镇 |  |  |  | 9 | 9月初 | 林映涛
349 | 塘雅 | 39 | 桥头陆 | * |  | 省联系镇 |  |  |  | 9 | 9月初 | 王明亮 |  | 合格 |  | 10 | 二
350 | 塘雅 | 40 | 上溪口 | * |  | 省联系镇 |  |  |  | 9 | 9月底 | 汤国庆 |  | 合格 |  | 10 | 二 |  | 信访件
351 | 塘雅 | 41 | 上庄 | * |  | 省联系镇 |  |  |  | 9 | 9月底 | 王金春
352 | 塘雅 | 42 | 施塘头 | * |  | 省联系镇 |  |  |  | 9 | 9月底 | 郑碧波
358 | 塘雅 | 43 | 下溪口 | * |  | 省联系镇 |  |  |  | 9 | 9月初 | 吕君勋 |  | 合格 |  | 10 | 二 |  | 一户多宅未处置到位
362 | 塘雅 | 44 | 杨桥头 | * |  | 省联系镇 |  |  |  | 9 | 9月底 | 周忠华
320 | 塘雅 | 45 | 塘二 | * | 集镇所在地 | 省联系镇 |  |  |  | 10 | 10月初 | 徐丽丹
341 | 塘雅 | 46 | 含香 | * |  | 省联系镇 |  |  |  | 10 | 10月初 | 王顺坚
342 | 塘雅 | 47 | 河溪 | * |  | 省联系镇 |  |  |  | 10 | 10月初 | 邹仁奇
347 | 塘雅 | 48 | 马头方 | * |  | 省联系镇 |  |  |  | 10 | 10月初 | 盛丽娜
377 | 孝顺 | 1 | 下范 | * |  |  | 金义东线 | 精品村 |  | 9 | 2015.9 | 陈爱莲
378 | 孝顺 | 2 | 白溪 | * |  |  | 金义东线 | 秀美村 | 农旅村 | 9 | 2015.9 | 张卫峰
379 | 孝顺 | 3 | 新叶店 | * |  |  | 金义东线 | 秀美村 |  | 9 | 2015.9 | 严瑞刚
383 | 孝顺 | 4 | 车客 | * |  |  |  | 精品村 |  | 9 | 2015.9 | 汪宏
387 | 孝顺 | 5 | 堰头 | * |  |  |  | 秀美村 |  | 9 | 2015.9 | 鲍金夏
389 | 孝顺 | 6 | 天青坑 | * |  |  |  |  | 农旅村 | 9 | 2015.9 | 傅宾余
428 | 孝顺 | 7 | 松树湖 | [6 empty] | 9 | 2015.9 | 朱卫红
431 | 孝顺 | 8 | 塘南 | [6 empty] | 9 | 2015.9 | 严震宇
376 | 孝顺 | 9 | 叶家 | * |  |  | 金山大道 |  |  | 10 | 10月 | 盛慧萍
381 | 孝顺 | 10 | 塘湖 | * |  |  | 金义东线 |  |  | 10 | 10月 | 严瑞刚
384 | 孝顺 | 11 | 溪边金 | * |  |  |  | 示范村 |  | 10 | 10月 | 罗静
385 | 孝顺 | 12 | 东下叶 | * |  |  |  | 秀美村 |  | 10 | 10月 | 季莉萍
386 | 孝顺 | 13 | 龙潭下 | * |  |  |  | 秀美村 |  | 10 | 10月 | 傅宾余
388 | 孝顺 | 14 | 中一 | * |  |  |  | 秀美村 |  | 10 | 10月 | 钱志娱
401 | 孝顺 | 15 | 官塘 | [6 empty] | 10 | 10月 | 王顺利
443 | 孝顺 | 16 | 杨大龙 | [6 empty] | 10 | 10月 | 徐旭龙
380 | 孝顺 | 17 | 南仓 | * |  |  | 金义东线 |  |  | 11 | 11月 | 陈刚
382 | 孝顺 | 18 | 中二 | * |  |  | 金义东线 |  |  | 11 | 11月 | 金正伟
373 | 孝顺 | 19 | 大湖沿 | * |  |  | 金山大道 |  |  | 12 | 12月 | 朱水跃
374 | 孝顺 | 20 | 金三 | * |  |  | 金山大道 |  |  | 12 | 12月 | 俞宪明
375 | 孝顺 | 21 | 盛村 | * |  |  | 金山大道 |  |  | 12 | 12月 | 方依根
368 | 孝顺 | 22 | 横街 | * | 集镇所在地 |  |  |  |  | 12 | 12月 | 徐景辉
369 | 孝顺 | 23 | 市基 | * | 集镇所在地 |  |  |  |  | 12 | 12月 | 张益建
370 | 孝顺 | 24 | 下街 | * | 集镇所在地 |  |  |  |  | 12 | 12月 | 陈伟
371 | 孝顺 | 25 | 洋湖塘 | * | 集镇所在地 |  |  |  |  | 12 | 12月 | 夏顺亮
372 | 孝顺 | 26 | 中街 | * | 集镇所在地 |  |  |  |  | 12 | 12月 | 喻根相
390 | 孝顺 | 27 | 安里
391 | 孝顺 | 28 | 陈桥
392 | 孝顺 | 29 | 低田
393 | 孝顺 | 30 | 东上叶
394 | 孝顺 | 31 | 东王宅
395 | 孝顺 | 32 | 洞门
396 | 孝顺 | 33 | 范村
397 | 孝顺 | 34 | 方村
398 | 孝顺 | 35 | 傅皮
399 | 孝顺 | 36 | 谷盘桥
400 | 孝顺 | 37 | 谷塘
402 | 孝顺 | 38 | 横塘俞
403 | 孝顺 | 39 | 后店
404 | 孝顺 | 40 | 后项
405 | 孝顺 | 41 | 胡思
406 | 孝顺 | 42 | 金八宅
407 | 孝顺 | 43 | 金江沿
408 | 孝顺 | 44 | 井头坞
409 | 孝顺 | 45 | 孔宅
410 | 孝顺 | 46 | 孝顺农场
411 | 孝顺 | 47 | 李村
412 | 孝顺 | 48 | 里旺
413 | 孝顺 | 49 | 刘下金
414 | 孝顺 | 50 | 马腰孔
415 | 孝顺 | 51 | 满塘
416 | 孝顺 | 52 | 浦口
417 | 孝顺 | 53 | 前后俞
418 | 孝顺 | 54 | 青龙头
419 | 孝顺 | 55 | 让二
420 | 孝顺 | 56 | 让一
421 | 孝顺 | 57 | 仁村
422 | 孝顺 | 58 | 上范
423 | 孝顺 | 59 | 邵宅
424 | 孝顺 | 60 | 莘村
425 | 孝顺 | 61 | 施古井
426 | 孝顺 | 62 | 石塔头
427 | 孝顺 | 63 | 寺后周
429 | 孝顺 | 64 | 塔江山
430 | 孝顺 | 65 | 塘里
432 | 孝顺 | 66 | 童新
433 | 孝顺 | 67 | 王畈
434 | 孝顺 | 68 | 下江沿
435 | 孝顺 | 69 | 下马
436 | 孝顺 | 70 | 夏宅
437 | 孝顺 | 71 | 祥里
438 | 孝顺 | 72 | 新建
439 | 孝顺 | 73 | 徐店
440 | 孝顺 | 74 | 雅璜
441 | 孝顺 | 75 | 严店
442 | 孝顺 | 76 | 杨堡
444 | 孝顺 | 77 | 叶西畈
445 | 孝顺 | 78 | 余村
446 | 孝顺 | 79 | 余店
447 | 孝顺 | 80 | 余宅
448 | 孝顺 | 81 | 月潭
449 | 孝顺 | 82 | 中三
450 | 孝顺 | 83 | 朱村
451 | 孝顺 | 84 | 紫江塘
454 | 鞋塘 | 1 | 前楼下 | * | 集镇所在地 |  |  |  |  | 8 | 8月 | 方根宝
467 | 鞋塘 | 2 | 畈二 | [6 empty] | 8 | 8月 | 叶剑东
473 | 鞋塘 | 3 | 林塘下 | [6 empty] | 8 | 8月 | 柯建明
476 | 鞋塘 | 4 | 上下季 | [6 empty] | 8 | 8月 | 庄鲜余
460 | 鞋塘 | 5 | 曹村 | * |  |  | 鞋源线 |  |  | 9 | 9月 | 张根宝
452 | 鞋塘 | 6 | 后楼下 | * | 集镇所在地 |  |  |  |  | 9 | 9月 | 淩受军
453 | 鞋塘 | 7 | 金家 | * | 集镇所在地 |  |  |  |  | 9 | 9月 | 夏勇进
455 | 鞋塘 | 8 | 上市基 | * | 集镇所在地 |  |  |  |  | 9 | 9月 | 柳树良
462 | 鞋塘 | 9 | 白沙畈 | [6 empty] | 9 | 9月 | 张尚兴
463 | 鞋塘 | 10 | 车门塘 | [6 empty] | 9 | 9月 | 庄向前
474 | 鞋塘 | 11 | 山头下 | [6 empty] | 9 | 9月 | 张基文
480 | 鞋塘 | 12 | 杨村 | [6 empty] | 9 | 9月 | 胡旭荣
464 | 鞋塘 | 13 | 大头畈 | [6 empty] | 10 | 10月 | 徐程
466 | 鞋塘 | 14 | 东张店 | [6 empty] | 10 | 10月 | 王晓鹏
471 | 鞋塘 | 15 | 胡塘 | [6 empty] | 10 | 10月 | 傅金巧
478 | 鞋塘 | 16 | 上下王 | [6 empty] | 10 | 10月 | 邢福新
458 | 鞋塘 | 17 | 山早 | * |  |  | 鞋源线 | 秀美村 |  | 11 | 11月 | 胡旭荣
459 | 鞋塘 | 18 | 吴宅口 | * |  |  | 鞋源线 | 秀美村 |  | 11 | 11月 | 季爱见
461 | 鞋塘 | 19 | 王家 | * |  |  | 鞋源线 |  |  | 11 | 11月 | 胡巧香
477 | 鞋塘 | 20 | 上明堂 | [6 empty] | 11 | 11月 | 杨国清
457 | 鞋塘 | 21 | 张宅 | * |  |  | 金义快速路 |  |  | 12 | 12月 | 周锡林
456 | 鞋塘 | 22 | 前屋 |  |  |  | 金义快速路 | [11 empty] | 开发区内不列入
465 | 鞋塘 | 23 | 大堰河
468 | 鞋塘 | 24 | 畈三
469 | 鞋塘 | 25 | 畈一
470 | 鞋塘 | 26 | 后田
472 | 鞋塘 | 27 | 黄泥塘 | [15 empty] | 开发区内不列入
475 | 鞋塘 | 28 | 上大路
479 | 鞋塘 | 29 | 石泄 | [15 empty] | 开发区内不列入
481 | 鞋塘 | 30 | 张家
482 | 鞋塘 | 31 | 张下陈
483 | 鞋塘 | 32 | 支家 | [15 empty] | 开发区内不列入
489 | 源东 | 1 | 半垄 | * |  |  |  | 秀美村 |  | 8 | 2015-08-30 | 王思怡 |  | 合格 | 合格 | 8 | 一 | 6 | 预付6万
490 | 源东 | 2 | 丁阳岭 | * |  |  |  | 秀美村 |  | 8 | 2015-08-30 | 涂丽岚 |  | 合格 | 合格 | 8 | 一 | 6 | 预付6万
506 | 源东 | 3 | 双尖 | [6 empty] | 8 | 2015-08-30 | 沈才艺 |  | 合格 |  | 8 | 一
501 | 源东 | 4 | 后施 | [6 empty] | 8 | 2015-08-30 | 施妙芳 |  | 合格 | 合格 | 8 | 一 | 6 | 预付6万
487 | 源东 | 5 | 雅高 | * |  |  | 鞋源线 | 秀美村 |  | 9 | 2015-09-30 | 陈凌东 |  | 合格 |  | 10 | 二 |  | 来料加工点未处置
491 | 源东 | 6 | 分水岗 | * |  |  |  | 秀美村 |  | 9 | 2015-09-30 | 王妙丽、阳卫清 |  | 合格 | 合格 | 10 | 二
510 | 源东 | 7 | 阳郑 | [6 empty] | 9 | 2015-09-30 | 吴顺来 |  | 合格 | 合格 | 10 | 二 |  | 挂牌整改
485 | 源东 | 8 | 丁村 | * |  |  | 鞋源线 | 秀美村 |  | 10 | 2015-10-30 | 庄期银
488 | 源东 | 9 | 沈店 | * |  |  | 鞋源线 |  |  | 10 | 2015-10-30 | 徐玲
496 | 源东 | 10 | 大路 | [6 empty] | 10 | 2015-10-30 | 季建宝 |  | 合格 |  | 10 | 二 |  | 一户多宅处置不当
486 | 源东 | 11 | 新梅 | * |  |  | 鞋源线 | 秀美村 |  | 11 | 2015-11-30 | 王阿翔
484 | 源东 | 12 | 山下施 | * | 集镇所在地 |  |  |  |  | 11 | 2015-11-30 | 曹兆满
500 | 源东 | 13 | 洞井 | [6 empty] | 11 | 2015-11-30 | 吴顺来
497 | 源东 | 14 | 大塘 | [6 empty] | 11 | 2015-11-30 | 张如兴 |  | 合格 | 合格 | 10 | 二 |  | 信访老房未拆,已整改
492 | 源东 | 15 | 白路头
493 | 源东 | 16 | 长塘
494 | 源东 | 17 | 长塘徐
495 | 源东 | 18 | 陈坞
498 | 源东 | 19 | 东前施
499 | 源东 | 20 | 东叶
502 | 源东 | 21 | 尖岭脚
503 | 源东 | 22 | 俩头塘 | [6 empty] | 10 | 10月底 |  |  | 合格 |  | 10 | 二 |  | 厂房未拆（05年村里收临时建筑费）？
504 | 源东 | 23 | 上京
505 | 源东 | 24 | 施堰头 | [6 empty] | 10 | 10月底 |  |  | 合格 | 合格 | 10 | 二
507 | 源东 | 25 | 王安 | [6 empty] | 10 | 10月底 |  |  | 合格 | 合格 | 10 | 二
508 | 源东 | 26 | 西店
509 | 源东 | 27 | 邢村
511 | 源东 | 28 | 止方

## 进度月报 (例会用)
金东区2015年沿路沿线村、秀美村、农旅村、集镇所在地村率先完成创“无违建村”进度督查通报表(截止11月6日)
[11 empty] | 11 |  | 月份
乡镇 | 总 村数 | 内容 | 区挂牌创建村 |  |  | 乡镇自排创建村 |  |  | 无违建村总量 |  |  |  | 备注
|  |  | 累计 |  | 本月 | 累计 |  | 本月 | 累计 |  | 本月
|  |  | 村数 | 占比 | 村数 | 村数 | 占比 | 村数 | 村数 | 占比 | 村数 | 占比
曹宅 | 63 | 计划 | 20 | 31.75% | 3 | 23 | 36.51% | 9 | 43 | 68.25% | 12 | 19.05% | 创建计划：8月1个、9月15个、10月15个、11月12个
|  | 完成 | 6 | 9.524% | 0 | 3 | 4.762% | 0 | 9 | 14.29% | 0 | 0% | 已初验（9个）：杜宅，金溪、花厅、山王、东京、前王、龙一、梅西塘、前婆桥。2个区验收未通过，7个待区验收，22个村未按计划创建。
赤松 | 40 | 计划 | 21 | 52.5% | 5 | 19 | 47.5% | 3 | 40 | 100% | 8 | 20% | 创建计划：8月3个、9月8个、10月10个、11月8个
|  | 完成 | 0 | 0% | 0 | 3 | 7.5% | 0 | 3 | 7.5% | 0 | 0% | 已初验（3个）：大源、西余、上汪。2个通过区验收，1个未通过区验收，18个村未按计划创建。
东孝 | 25 | 计划 | 25 | 100% | 4 |  |  |  | 25 | 100% | 4 | 16% | 创建计划：8月5个、9月7个、10月5个、11月4个。市级联系街道。
|  | 完成 | 12 | 48% | 0 |  |  |  | 12 | 48% | 0 | 0% | 已初验（12个）：王牌、麻车塘、滨江、金瓯、东景，凤凰庵、黄沙塘、经堂头、山垅头、下王、下于、前田。8个通过区验收，5个待区验收。5个村未按计划创建。
多湖 | 35 | 计划 | 5 | 14.29% | 2 | 10 | 28.57% | 4 | 15 | 42.86% | 6 | 17.14% | 创建计划：8月2个、9月5个、10月1个、11月6个。区政府所在地。
|  | 完成 | 1 | 2.857% | 0 | 5 | 14.29% | 4 | 6 | 17.14% | 4 | 11.43% | 已初验（6个）：新屋、樟新，横塘沿、泉源、大项村、下渎口。6个村通过区验收，2个村未按计划创建。
傅村 | 35 | 计划 | 14 | 40% | 3 | 7 | 20% | 1 | 21 | 60% | 4 | 11.43% | 创建计划：8月2个、9月1个、10月8个
|  | 完成 | 2 | 5.714% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 5.714% | 0 | 0% | 已初验（2个）：六石、上叶家。2个村通过区验收，9个村未按计划创建。
江东 | 24 | 计划 | 15 | 62.5% | 3 | 9 | 37.5% | 2 | 24 | 100% | 5 | 20.83% | 创建计划：7月1个、8月4个、9月7个、10月7个、11月5个
|  | 完成 | 11 | 45.83% | 5 | 3 | 12.5% | 1 | 14 | 58.33% | 6 | 25% | 已初验（14个）：湖园，焦岩、孔坑、浪石头、徐里、黄浦坑、杨川，雅湖、门口塘、六角塘、十八里、南下王、雅金、岩岭；4个村通过区验收，3个未通过区验收，7个等待验收，5个村未按计划创建。
澧浦 | 63 | 计划 | 34 | 53.97% | 7 | 3 | 4.762% | 0 | 37 | 58.73% | 7 | 11.11% | 创建计划：8月8个、9月8个、10月7个、11月7个
|  | 完成 | 8 | 12.7% | 0 | 3 | 4.762% | 0 | 11 | 17.46% | 0 | 0% | 已初验（11个）：下埠头、朱墈头、毛里、铁店、杨宅、汪碗、下西王、前余、上邵、下徐，任宅前。6个村通过区验收，2个未通过，3个待区验收，12个村未按计划创建。
岭下 | 34 | 计划 | 17 | 50% | 4 | 13 | 38.24% | 2 | 30 | 88.24% | 6 | 17.65% | 创建计划：7月1个、8月13个、9月4个、10月4个、11月6个
|  | 完成 | 10 | 29.41% | 0 | 12 | 35.29% | 0 | 22 | 64.71% | 0 | 0% | 已初验（22个）：严宅、釜章、王溪、新村、上保、诗后山、下辽、三汶塘、王山、柿树塘、摩诃、岭二、包村、石塘街、桥头、山南头、畈田、彭村，汤村、岭四、杨梅峡、严坞；19个村通过区验收，3个未通过。
塘雅 | 48 | 计划 | 48 | 100% | 0 |  |  |  | 48 | 100% | 0 | 0% | 创建计划：5月5个、8月17个、9月22个、10月4个。省级联系镇
|  | 完成 | 23 | 47.92% | 0 |  |  |  | 23 | 47.92% | 0 | 0% | 已初验（23个）：竹村、前蒋、石板堰、金尚塘、王山下、塘一、雅河、前溪边、羊尖山、溪干、竹溪塘、对头山、下吴、红星，西京、新店、村里、寺前、徐村埠、桥头陆、下溪口、上溪口、楼下徐。10个村通过区验收，8个未通过，5个待验收，25个村未按计划创建。
孝顺 | 84 | 计划 | 22 | 26.19% | 2 | 4 | 4.762% | 0 | 26 | 30.95% | 2 | 2.381% | 计划9月创8个、10月8个、11月2个
|  | 完成 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 16个村未按计划创建
鞋塘 | 32 | 计划 | 9 | 28.12% | 3 | 12 | 37.5% | 1 | 21 | 65.62% | 4 | 12.5% | 创建计划：8月4个、9月8个、10月4个、11月4个
|  | 完成 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 16个村未按计划创建
源东 | 28 | 计划 | 8 | 28.57% | 2 | 9 | 32.14% | 2 | 17 | 60.71% | 4 | 14.29% | 创建计划：8月4个、9月3个、10月6个、11月4个
|  | 完成 | 4 | 14.29% | 0 | 8 | 28.57% | 0 | 12 | 42.86% | 0 | 0% | 已初验（12个）：半垄、后施、尖阳岭、双尖，大路、阳郑、施堰头、大塘、雅高、分水岗、俩头塘、王安。8个村通过区验收，3个未通过，1个待区验收，1个村未按计划创建。
合计 | 511 | 计划 | 238 | 46.58% | 38 | 109 | 21.33% | 24 | 347 | 67.91% | 62 | 12.13% | 全区5-11月计划创建309个：5月5个、7月2个、8月63个、9月98个、10月79个、11月62个
|  | 完成 | 77 | 15.07% | 5 | 37 | 7.241% | 5 | 114 | 22.31% | 10 | 1.957% | 全区114个村通乡镇初验，其中61个村通过区验收。
注：1、各乡镇创建合格村以总村数的60%为基数，超额完成的另加考核分，达示范村标准的按比例另加考核分；2、合格村未达60%或挂牌督办创建村未完成的另扣考核分。

## 完成情况表 (hidden)
金东区2015年“无违建村（社区）”创建进度通报表
| 8 | 月份
乡镇 | 总村数 | 区挂牌创建村 |  |  |  | 乡镇自排创建村 |  |  |  | 总计 |  |  |  |  | 备注
|  | 累计挂牌 |  | 本月挂牌 |  | 累计自排 |  | 本月自排 |  | 累计 |  |  | 本月
|  | 计划数 | 完成 | 计划数 | 完成 | 计划数 | 完成 | 计划数 | 完成 | 计划数 | 完成 | 完成率 | 计划数 | 完成
曹宅 | 63 | 20 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 43 | 3 | 4.762% | 1 | 0
赤松 | 40 | 21 | 0 | 2 | 0 | 19 | 3 | 1 | 0 | 40 | 3 | 7.5% | 3 | 0
东孝 | 25 | 25 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 32% | 5 | 0
多湖 | 35 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 17.14% | 2 | 0
傅村 | 35 | 14 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 5.714% | 2 | 0
江东 | 24 | 15 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 24 | 6 | 25% | 4 | 0
澧浦 | 63 | 34 | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 37 | 8 | 12.7% | 8 | 0 | 未上报计划
岭下 | 34 | 17 | 8 | 7 | 5 | 13 | 12 | 6 | 6 | 30 | 20 | 58.82% | 13 | 11
塘雅 | 48 | 48 | 10 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10 | 20.83% | 17 | 5
孝顺 | 84 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0% | 0 | 0
鞋塘 | 32 | 9 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0% | 4 | 0 | 未上报计划
源东 | 28 | 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 2 | 1 | 17 | 11 | 39.29% | 4 | 3
合计 | 511 | 238 | 40 | 48 | 12 | 109 | 37 | 15 | 7 | 347 | 77 | 15.07% | 63 | 19

## 月计划表 (hidden)
金东区2015年“无违建村（社区）”创建进度通报表
乡镇 | 总村数 | 进度 | 区挂牌创建村 | [11 empty] | 乡镇自排创建村 |  |  |  | 总计 |  |  |  | 备注
|  |  | 累计挂牌 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 累计自排 |  | 本月自排 |  | 累计 |  | 本月
|  |  | 计划数 | 完成 | 计划数 | 完成 | 计划数 | 完成 | 计划数 | 完成 | 计划数 | 完成 | 计划数 | 完成 | 计划数 | 完成 | 计划数 | 完成 | 计划数 | 完成 | 计划数 | 完成
曹宅 | 63 | 计划 | 20 | 0 | 1 |  | 9 |  | 7 |  | 3 |  | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 43 | 3 | 0 | 0
|  | 完成 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
赤松 | 40 | 计划 | 21 | 0 | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 40 | 3 | 6 | 0 | 未上报计划
|  | 完成 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
东孝 | 25 | 计划 | 25 | 8 | 5 |  | 7 |  | 5 |  | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 4 | 0
|  | 完成 |  |  | 0 |  | 5 |  | 3 |  | 0 |  | 0
多湖 | 35 | 计划 | 5 | 1 | 1 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0
|  | 完成 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
傅村 | 35 | 计划 | 14 | 2 | 2 |  | 1 |  | 4 |  | 3 |  | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 4 | 0
|  | 完成 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0
江东 | 24 | 计划 | 15 | 3 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0
|  | 完成 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0
澧浦 | 63 | 计划 | 34 | 5 | 7 |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 8 | 5 | 0 | 未上报计划
|  | 完成 |  |  | 0 |  | 4 |  | 1 |  | 0 |  | 0
岭下 | 34 | 计划 | 17 | 8 | 7 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0
|  | 完成 |  |  | 5 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
塘雅 | 48 | 计划 | 48 | 10 | 17 |  | 22 |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10 | 0 | 0
|  | 完成 |  |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
孝顺 | 84 | 计划 | 22 | 0 | 0 |  | 6 |  | 6 |  | 2 |  | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 8 | 0
|  | 完成 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
鞋塘 | 32 | 计划 | 9 | 0 | 1 |  | 4 |  | 0 |  | 3 |  | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 未上报计划
|  | 完成 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
源东 | 28 | 计划 | 8 | 3 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0
|  | 完成 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
合计 | 511 | 计划 | 238 | 40 | 48 | 0 | 72 | 0 | 46 | 0 | 38 | 0 | 28 | 0 | 109 | 37 | 0 | 0 | 347 | 77 | 28 | 0
|  | 完成 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 汇总表
各乡镇（街道）“无违建”村创建情况汇总表（截止11月6日）
乡镇 | 总村数 | 创建计划（至11月底） |  | 通过乡镇初验 |  |  | 通过区验收 |  |  | 备注
|  | 村数 | 占比 | 村数 | 占比 | 排名 | 村数 | 占比 | 排名
曹宅 | 63 | 31 | 49.21% | 9 | 14.29% | 8 | 0 | 0% | 10 | 区级验收：通过0个，未通过2个，等待验收7个。
赤松 | 40 | 21 | 52.5% | 3 | 7.5% | 9 | 2 | 5% | 9 | 区级验收：通过2个，未通过1个。
东孝 | 25 | 17 | 68% | 12 | 48% | 3 | 8 | 32% | 2 | 区级验收：通过8个，等待验收4个。
多湖 | 35 | 8 | 22.86% | 6 | 17.14% | 7 | 6 | 17.14% | 5 | 区级验收：通过6个。
傅村 | 35 | 11 | 31.43% | 2 | 5.714% | 10 | 2 | 5.714% | 8 | 区级验收：通过2个。
江东 | 24 | 19 | 79.17% | 14 | 58.33% | 2 | 4 | 16.67% | 6 | 区级验收：通过4个，未通过3个，等待验收7个。
澧浦 | 63 | 25 | 39.68% | 11 | 17.46% | 6 | 6 | 9.524% | 7 | 区级验收：通过6个，未通过2个，等待验收3个。
岭下 | 34 | 22 | 64.71% | 22 | 64.71% | 1 | 19 | 55.88% | 1 | 区级验收：通过19个，未通过3个。
塘雅 | 48 | 48 | 100% | 23 | 47.92% | 4 | 10 | 20.83% | 4 | 区级验收：通过10个（其中示范村1个），未通过8个，等待验收5个。
孝顺 | 84 | 16 | 19.05% | 0 | 0% | 11 | 0 | 0% | 10 | 未创建
鞋塘 | 32 | 16 | 50% | 0 | 0% | 11 | 0 | 0% | 10 | 未创建
源东 | 28 | 13 | 46.43% | 12 | 42.86% | 5 | 8 | 28.57% | 3 | 区级验收：通过8个，未通过3个，等待验收1个。
合计 | 511 | 247 | 48.34% | 114 | 22.31% |  | 65 | 12.72% |  | 区级验收：通过65个，未通过22个，等待验收27个。
1、创建计划编排情况：全区共511个村，10月底前计划完成247个，占全区48.3%。其中前三名塘雅100%、江东79.2%、东孝68%，后三名孝顺19%、多湖22.9%、傅村31.4%。 2、通过乡镇验收情况：全区通过乡镇验收村数99个，占比19.4，前三名岭下52.9%、东孝48%、塘雅47.9%，后二名孝顺、鞋塘均为0。当然，其中部分乡镇存在水份，实际并未初验收。也有的乡镇比较实在。 3、区验收情况：全区通过区验收的村51个，占比10%，前三名岭下44.1%、源东25%、塘雅20.8%。曹宅、傅村、孝顺、鞋塘为0.当然，部分通过乡镇初验的还未排上区验收，部分因不符合验收条件未安排验收。 4、未通过验收原因：（1）一户多宅未处置到位；（2）存在以罚代拆，收回的签订协议未腾空未挂牌等情况；（3）部分经营性违建未拆除；（4）信访件未处置到位等情况；（5）违法处置手续资料不齐 5、存在的问题：（1）部分乡镇责任落实不到位，只安排1-2人做创建台账。未把责任落实到联村干部、村干部。（2）部分村根本没有真创无违建村的决心，村干部应付了事。 6、区委区政府明确要求今年创无违建村60%，示范15%，目前通过乡镇初不到20%，通过区验收只有10%，示范村只有1个。
注：本周通过区验收的村：傅村2个、多湖4个。