## 通报表
金东区2015年度“三改一拆”进度通报表（12月24日）
指标 名称 | 项 目 | 合计 | 多湖 | 东孝 | 赤松 | 曹宅 | 塘雅 | 源东 | 澧浦 | 岭下 | 江东 | 孝顺 | 傅村 | 鞋塘
| 乡镇分管领导 |  | 方春雷 | 李志阳 | 夏利华 | 丁金勇 | 方隽 | 曹建平 | 徐永兴 | 宋跃辉 | 胡旭龙 | 王震 | 潘军冬 | 项立军
拆除违法建筑 | 任务数㎡ | 1200000 | 180000 | 50000 | 150000 | 100000 | 50000 | 50000 | 70000 | 50000 | 50000 | 200000 | 150000 | 100000
| 本周 拆除宗数 | 29 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1
| 本周拆除面积（㎡） | 15119.3 | 6996 | 200 | 262.5 | 755.6 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1144.2 | 3122 | 1989 | 500
| 本周排名 | / | 1 | 8 | 7 | 5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 4 | 2 | 3 | 6
| 累计宗数 | 2395 | 77 | 314 | 502 | 225 | 191 | 173 | 76 | 174 | 221 | 121 | 218 | 103
| 累计面积 （㎡） | 1362229.5 | 135817 | 77385.9 | 214775.5 | 121113.5 | 63215.3 | 18644.1 | 84309 | 53105 | 64674.5 | 243095 | 176321 | 109773.7
| 累计完成率 （%） | 113.5% | 75.45% | 154.8% | 143.2% | 121.1% | 126.4% | 37.29% | 120.4% | 106.2% | 129.3% | 121.5% | 117.5% | 109.8%
改造 旧厂区 | 任务数 | 65000 | 2000 | 4000 | 3000 | 4000 | 2000 | / | 2000 | 3000 | 10000 | 15000 | 12000 | 8000
| 宗数 | 26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | / | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5
| 面积（㎡） | 167734 | 3970 | 8500 | 5000 | 12910.4 | 2000 | / | 3000 | 10800 | 21600 | 25953.6 | 32000 | 42000
| 完成率% | 258.1% | 198.5% | 212.5% | 166.7% | 322.8% | 100% | / | 150% | 360% | 216% | 173% | 266.7% | 525%
改造 旧住宅 | 任务数 | 50000 | / | 50000 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 户数（户） | 410 | / | 410 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 面积（㎡） | 87000 | / | 87000 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 完成率（%） | 174% | / | 174% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
改造 城中村 | 任务数 | 400000 | 200000 | 100000 | / | / | / | / | / | / | / | 5000 | / | 95000
| 户数（户） | 2706 | 560 | 949 | / | / | / | / | / | / | / | 164 | / | 1033
| 面积（㎡） | 691228 | 270000 | 178300 | / | / | / | / | / | / | / | 53106 | / | 189822
| 完成率（%） | 172.8% | 135% | 178.3% | / | / | / | / | / | / | / | 1062% | / | 199.8%
Note on B7: 排名自动计算

## 图表数据
项 目 | 多湖 | 东孝 | 赤松 | 曹宅 | 塘雅 | 源东 | 澧浦 | 岭下 | 江东 | 孝顺 | 傅村 | 鞋塘
本周拆违量排名 | 1 | 8 | 7 | 5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 4 | 2 | 3 | 6
累计完成率排名 | 11 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | 7 | 10 | 3 | 5 | 8 | 9
累计完成率 | 75.45% | 154.8% | 143.2% | 121.1% | 126.4% | 37.29% | 120.4% | 106.2% | 129.3% | 121.5% | 117.5% | 109.8%